Príloha č. 4

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

PÚCHOV

Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Monitorovacia správa

Názov projektu Automotív šanca pre žiaka-školu-región

ITMS kód projektu 11230100373

Program SOP ĽZ - SORO/165/2005

Priorita 3

Opatrenie 3.1

Podopatrenie---

Meno/názov organizácie Združená stredná odborná škola Púchov

IČO/rodné číslo 632066

Adresa T.Vansovej 1054/45,020 32  Púchov

Štatutárny zástupca Ing. Miroslav Hamšík

Telefónne číslo/Fax 042/4612846    fax 042/4612815

E-mail

| Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu |  |
| --- | --- |
| Názov aktivity | Termín realizácie |
| REALIZAČNÁ FÁZA |  |
| Vytvorenie pracovného tímu na identifikáciu kľúčových technických kompetencií žiakov. | 11/2006 |
| Vytvorenie pracovného tímu na identifikáciu kompetencií žiakov z hľadiska grafických programov | 11/2006 |
| Technické vybavenie školy: - vybavenie učebne CNC - vybavenie 2 učební na podporu samostatného učenia sa žiakov | 12/2006 |
| Priebežný monitoring projektu | 11-12/2006 |
| Diseminácia | 11-12/2006 |

Podrobnosti: - vytvorili sme pracovný tím zo skupiny odborných učiteľov, ktorých úlohou je identifikovať technické kompetencie žiakov - vytvorili sme pracovný tím s učiteľov, ktorých úlohou je identifikovať kompetencie žiakov z hľadiska grafických programov - v rámci zlepšenia technického vybavenia školy sme spracovali požiadavky na nákup PC, softvéru a tlačiarne – kopírky – skeneru - pripravili sme podklady pre vypracovanie monitorovacej správy za sledované obdobie - v rámci diseminácie sme vytvorili propagačný – informačný materiál pre žiakov našej školy, ale aj iných partnerov, ktorým sme ich informovali o výstupoch projektu a o poskytovateľovi projektu, projekt sme prezentovali aj žiakom ZŠ na akcii našej školy „ Deň otvorených dverí“ 8.12.2006, vytvorili sme informačný leták, kde sme informovali o schválenom projekte na „Mikulášskom jarmoku“ dňa 09.12.2006 v Púchove. Propagáciu projektu sme realizovali dňa 21.11.2006 na zasadnutí Predstavenstva združenia Centra excelentnosti pre výskum štruktúry a funkčných vlastnosti materiálov - MATCEX“ , v novinách „ Púchovské noviny“ č. 24 strana 8 článok „ Automotív – šanca pre žiaka- školu- región – projekt ESF“ a v novinách „ Obzor MY“ č.49 strana 17 článok „ Úspechy pri tvorbe a realizácii projektov“.

Uveďte len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu.

Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.