Príloha č. 4

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

PÚCHOV

Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Monitorovacia správa

Názov projektu Nové kompetencie žiaka a učiteľa pre život a prácu v Európe

ITMS kód projektu 11230100069

Program SOP ĽZ - SORO/255/2004

Priorita 3

Opatrenie 3.1

Podopatrenie---

Poradie monitorovacej správy (MS) 1.

Obdobie, za ktoré sa predkladá MS október 2005- december 2005

Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy ---

Meno/názov organizácie Združená stredná odborná škola Púchov

IČO/rodné číslo 632066

Adresa T.Vansovej 1054/45,020 32  Púchov

Štatutárny zástupca Ing. Miroslav Hamšík

Telefónne číslo/Fax 042/4612846    fax 042/4612815

E-mail

| Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu |  |
| --- | --- |
| Názov aktivity | Termín realizácie |
| PRÍPRAVNÁ FÁZA |  |
| Cyklické vzdelávanie Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici ”Škola ako učiaca sa organizácia” (lektor Miloš Novák). | školský rok 2004/2005 |
| Dlhodobé zhromažďovanie údajov o stave odevného priemyslu v regióne a na Slovensku, možnosti jeho ďalšieho vývoja. | školský rok 2004/2005 |
| Definovanie aktuálneho stavu školy, osobitne odevných odborov, určenie východísk. | 11-12/2004 |
| Stanovenie témy projektu a vypracovanie projektu | 12/2004 |
| REALIZAČNÁ FÁZA |  |
| Uzatvorenie subkontraktov s partnerom Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica a zahraničným expertom p. Jan ter Heide, odborným učiteľom (EXPERTEX, Holandsko). | 11/2004 |
| Hrubý náčrt zamerania študijného a učebného odboru, hľadanie primeraných názvov odborov | 10-12/2005 |
| Zistenie stavu a možností rozvoja kompetencií učiteľa podľa Milénia , odbornej literatúry (Klíčové dovednosti učitele, Chris Kyriacou, Portál, Praha 2004). Doplnenie do plánu osobného rozvoja pedagogických zamestnancov. | 10-12/2005 |
| Vytvorenie pracovných tímov pre: 1. tvorbu ZPD 2.motivačný program pre žiakov 3.prípravu autoevaluačných nástrojov | 10/2005 |
| ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu MPC Banská Bystrica. | 11-12/2005 |
| Priebežné konzultácie so zahraničným expertom. | 10-12/2005 |
| Seminár pre odborných učiteľov vedený zahraničným expertom p. Jan ter Heide. | 7.- 13.11.2005 |
| Diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť. | 10-12/2005 |
| Podrobnosti: - Uzatvorenie subkontraktov so zahraničným partnerom expertom p. Jan ter Heide, odborným učiteľom ROC Twente, Enschede, Holandsko. Jan ter Heide je odborným učiteľom marketingu a módneho navrhovania na strednej a vyššej strednej škole v Holandsku. Zároveň vedie vzdelávacie semináre na zmenu školy a zavádzanie projektového vyučovania. Kontrakt s MPC Banská Bystrica zatiaľ nie je uzatvorený z dôvodov personálnych zmien tejto inštitúcie. - Stanovenie evaluačných nástrojov na monitorovanie kvality projektu (T-MICE, MPC Banská Bystrica)- túto úlohu sme z časových dôvodov zatiaľ nerealizovali. - Hrubý náčrt zamerania študijného a učebného odboru, hľadanie primeraných názvov odborov. Pri plnení úloh bodu "stanovenie výstupov" došlo k časovému sklzu. Projekt sme podávali ako ZSŠ odevná. Od 1.9.2005 pôsobíme v zlúčenej ZSOŠ. Nová organizácia i nové pracovné pozície manažérov projektu spôsobili meškanie projektu. V tomto období sme náš náčrt predstavili odborným pracovníkom ŠIOV- Ing. Majskej a Ing. Jankovičovej, a MŠ SR Ing. Príkopskej a Mgr. Art. Zubalovej. - Zistenie stavu a možností rozvoja kompetencií učiteľa podľa Milénia , odbornej literatúry (Klíčové dovednosti učitele, Chris Kyriacou, Portál, Praha 2004). Doplnenie do plánu osobného rozvoja pedagogických zamestnancov. Úlohu sme splnili. - Vytvorenie pracovných tímov pre: tvorbu ZPD, motivačný program pre žiakov, prípravu autoevaluačných nástrojov.Aktivitu sme splnili čiastočne. Vytvorili sme len pracovné tímy pre tvorbu ZPD. Posúdili sme, že ďalšie úlohy a teda vytváranie pracovných tímov je účelnejšie realizovať až v nasledujúcom školskom roku. - Ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu: 1. MPC Banská Bystrica, lektor Ing. Sihelský, téma Ako projektovať vyučovanie, účastníci získali certifikát 2. školenie IKT učiteľov odborných predmetov, grafické systémy, účastníci získali potvrdenie o absolvovanom vzdelávaní. - Priebežné konzultácie so zahraničným expertom. Všetky naše aktivity, návrhy sme priebežne konzultovali prostredníctvom elektronickej pošty a telemostu. - Seminár pre odborných učiteľov vedený zahraničným expertom p. Jan ter Heide. Seminára sa zúčastnili vybraní učitelia a žiaci. Podrobnosti tvoria prílohu. - Diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť: informačný plagát, prezentácia návrhov vyplývajúcich z konzultácií so zahraničným expertom (PowerPoint prezentácia), spravodajstvo Púchovskej televízie 11/2005, prezentačný materiál školy, Deň otvorených dverí 9.12.2005, prezentácia vzdelávania zahraničným lektorom v školskej knižnici. |  |

Uveďte len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu.

Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.