Príloha č. 4

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

PÚCHOV

Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Monitorovacia správa

Názov projektu Nové kompetencie žiaka a učiteľa pre život a prácu v Európe

ITMS kód projektu 11230100069

Program SOP ĽZ - SORO/255/2004

Priorita 3

Opatrenie 3.1

Podopatrenie---

Poradie monitorovacej správy (MS) 2.

Obdobie, za ktoré sa predkladá MS január 2006- marec 2006

Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy 29.6.2006

Meno/názov organizácie Združená stredná odborná škola Púchov

IČO/rodné číslo 632066

Adresa T.Vansovej 1054/45,020 32  Púchov

Štatutárny zástupca Ing. Miroslav Hamšík

Telefónne číslo/Fax 042/4612846    fax 042/4612815

E-mail

| Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu |  |
| --- | --- |
| Názov aktivity | Termín realizácie |
| REALIZAČNÁ FÁZA |  |
| Stanovenie výstupov jednotlivých modulov pre odborné predmety so zreteľom na vedomosti, zručnosti a postoje z pohľadu študijného odboru, so zreteľom na získanie nových základných zručností žiaka a s zreteľom na princíp trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. | 1-3/2006 |
| Zistenie stavu a možností rozvoja kompetencií učiteľa podľa Milénia , odbornej literatúry (Klíčové dovednosti učitele, Chris Kyriacou, Portál, Praha 2004). Doplnenie do plánu osobného rozvoja pedagogických zamestnancov. | 1-3/2006 |
| Priebežné konzultácie so zahraničným expertom. | 1-3/2006 |
| Vypracovanie ZPD a predloženie na schválenie MŠ SR (vypracovanie návrhu ZPD pre študijný odbor a pre učebný odbor, konzultácie s MŠ SR a ŠIOV ) | 1-3/2006 |
| Priebežné konzultácie s odborníkmi z praxe K. Patvarošovou, A. Strečkovou, Ľ. Kovačičovou | 1-3/2006 |
| Diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť | 1-3/2006 |
| Získanie podporných stanovísk k predbežným návrhom ZPD od: mesta Púchov, OPPP Púchov, TSK Trenčín, Úrad PSV aR Považská Bystrica, a.s. Modex Žilina, Ľ. Kovačičová- výroba odevov | 3/2006 |
| Podrobnosti: - Vzhľadom na zozbierané vstupné informácie a podrobnú analýzu potrieb a rozvojových možností školy v období 9-12/2006 sme rozhodli, že budeme pracovať na dvoch rôznych základných pedagogických dokumentoch: - ZPD pre študijný odbor v skupine 6 -SOŠ s pracovným názvom Styling a marketing - ZPD pre trojročný učebný odbor v skupine 2- SOU s pracovným názvom Služby a módne poradenstvo - V tomto období sme sa sústredili na zozbieranie aktuálnych informácií o stylingu a marketingu. Vzdelávanie z hľadiska rozvoja kompetencií vedenia vyučovania a tvorby vyučovacích projektov vybraní učitelia absolvovali v období 10-12/2005. Určili sme, že ďalšou líniou vzdelávania bude získanie tzv. mäkkých zručností (MPC BB) a kompetencií z oblasti stylingu a marketingu. Túto úlohu však budeme plniť až v ďalšom školskom roku, vzhľadom na veľké zaťaženie učiteľov pri tvorbe ZPD. - Priebežné konzultácie so zahraničným expertom. Všetky naše aktivity, návrhy sme priebežne konzultovali prostredníctvom elektronickej pošty a telemostu. - Vypracovanie návrhov ZPD a priebežné konzultácie s odbornými inštitúciami: MŠ SR, ŠIOV, ŠPÚ, prvé zasadnutie odbornej komisie pri ŠIOV pre skupinu odborov 31 a 32, konzultácie s ďalšími odevnými školami. Priebežná úprava návrhov ZPD podľa pripomienok. - Priebežné konzultácie s odborníkmi z praxe a úprava návrhu ZPD podľa ich pripomienok. - Priebežné informovanie učiteľov o práci na ZPD, diseminačná činnosť - stretnutia na pôde školy, informovanie pedagógov a žiakov školy o práci na projekte - súčasťou konečných návrhov ZPD musia byť podporné stanoviská sociálnych partnerov. V tomto hodnotiacom období sme ich získavali. |  |

Uveďte len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu.

Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.