- Príloha č. 18

# Monitorovacia správa č. 3

Za obdobie (od-do)    01.04.2007  - 30.06.2007

# Aktivity v rámci implementácie projektu

- Aktivity projektu sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu. Aktivity je potrebné uvádzať v presnom znení podľa prílohy č. 1. - Uveďte len aktivity uskutočnené za aktuálne monitorovacie obdobie. - V prípade, že sa termíny nezhodujú so schváleným plánovaným harmonogramom, t.j. napr. ak sa niektorá aktivita časovo posunula, uveďte v časti Podrobnosti dôvod odchýlok od zmluvy. - V tabuľke je na záver potrebné uviesť aj aktivity, ktoré boli naplánované, ale neuskutočnili sa. Do termínu uveďte „nebola realizovaná“. - Množstvo riadkov v nižšie uvedenej tabuľke je potrebné prispôsobiť počtu aktivít.

Tabuľka 1: Realizované aktivity

| Názov aktivity (podľa prílohy č. 1 zmluvy) | Skutočný termín realizácie aktivity (od-do) |
| --- | --- |
| Zapracovanie kľúčových technických kompetencií žiakov do pedagogickej koncepcie školy do jednotlivých predmetov a prierezových nadpredmetových projektov | 01.05.2007 – 30.06.2007 |
| Vzdelávanie na prípravu učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti tvorby projektov aktívneho učenia sa žiakov ( MPC Banská Bystrica) | 06.06.2007 – 07.06.2007 |
| Vypracovanie projektov aktívneho učenia sa žiakov v predmetoch: - informatika - výpočtová technika - programovanie CNC strojov - odborný výcvik | 12.04.2007 – 30.06.2007 |
| Výber vhodného metodického a softvérového spracovania e- learningových materiálov pre podporu samostatného učenia sa žiakov v spolupráci s projektom Infovek | 20.06.2007 – 30.06.2007 |
| Vypracovanie projektov pre samostatné učenie sa žiakov s podporou informačných a komunikačných technológií v oblasti - všeobecnovzdelávacích predmetov ( minimálne 2 predmety) - odborných predmetov ( minimálne 2 predmety) | 22.06.2007 - 30.06.2007 |
| Technické vybavenie školy: - vybavenie učebne CNC - vybavenie 2 učební na podporu samostatného učenia sa žiakov | 01.04.2007 – 30.06.2007 |
| Priebežný monitoring projektu | 12.04.2007 – 30.06.2007 |
| Diseminácia | 01.04.2007 – 30.06.2007 |

Podrobnosti:

- V časti Podrobnosti podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. Je potrebné uviesť čo najviac informácií (napr.: kto sa podieľa na prednáškach a aké témy spracúva, pracovné stretnutia koordinačných tímov, k realizovaným seminárom/školeniam: dátum, obsah, prednášajúci...). - Odporúčaný rozsah popisu je min. ¼ strany na jednu aktivitu.

- Zapracovanie kľúčových technických kompetencií žiakov do pedagogickej koncepcie školy do jednotlivých predmetov a prierezových nadpredmetových projektov:  v období február – marec 2007 pracovný tím identifikoval kľúčové technické kompetencie žiakov. Na zasadnutí predmetovej komisie odborných predmetov, ktorá sa uskutočnila dňa 27. 6.2007 na stredisku č.1 v ZSOŠ prebehla diskusia k uvedeným kompetenciám a členovia uvedenej predmetovej komisie sa dohodli, že tie budú zapracované do vyučovacích projektov, ktoré vytvoria jednotlivé pracovné skupiny. Uvedené technické kompetencie budú zapracované do predmetov Odborný výcvik, Aplikovaná informatika, Výpočtová technika a v ďalšom odbornom predmete podľa učebnej osnovy predmetu.   Tieto technické kompetencie sú definované pre žiakov študijného odboru mechanik – mechatronik a mechanik – nastavovač. Rovnako boli technické kompetencie zapracované aj v učebnom odbore mechanik – opravár v predmete odborný výcvik a pre žiakov 1.ročníka vypracujú majstri odbornej výchovy vyučovacie projekty. Ďalej na zasadnutí predmetovej komisie bol dohodnutý predbežný časový harmonogram realizácie vyučovania vytvorených vyučovacích projektov.

- Vzdelávanie na prípravu učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti tvorby projektov aktívneho učenia sa žiakov ( MPC Banská Bystrica): prvé vzdelávanie v tejto oblasti sa uskutočnilo 12.4.2007 na stredisku č.1 v Združenej strednej odbornej škole v Púchove. Lektorom vzdelávania bol Ing. Marián Valent, metodik Metodicko – pedagogického centra v Banskej Bystrici.

Cieľom prvého stretnutia  bolo: 1. Charakteristika pedagogickej koncepcie, ktorá je orientovaná

na rozvoj  osobnosti žiaka

2. Vymedziť rámcové ciele odborných predmetov

Program vzdelávania:

1.  Úvod, predstavenie účastníkov  a projekt

2.  Analýza prístupu k vyučovaniu

3.  Charakteristika pedagogickej koncepcie

4.  Stanovenie rámcových cieľov odboru a odborných predmetov

5.  Základné učivo

Po ukončení vzdelávania bol účastníkom rozdaný dotazník, cieľom ktorého bolo zmonitorovať

úroveň vzdelávania a prínos vzdelávania pre účastníkov.

Výsledky dotazníka sú:

| P.č. | otázka | Nevyhovujúci / Počet odpovedí | Vyhovujúci / Počet odpovedí | Výborný / Počet odpovedí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsahová stránka akcie | 0 | 6 | 1 |
| 2. | Odborná spôsobilosť prednášajúceho | 0 | 1 | 6 |
| 3. | Využitie audiovizuálnej techniky, názorných príkladov a praktických zručností | 0 | 3 | 4 |
| 4. | Organizačná stránka akcie | 0 | 2 | 5 |
| 5. | Aplikovanosť vedomostí v praxi a vo vyučovacom procese | 0 | 2 | 5 |

V dňoch 6.6  - 7.6. 2007 sa na stredisku č.2 v Združenej strednej odbornej škole v Púchove

Uskutočnilo vzdelávanie odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Lektorom vzdelávania

bol Ing. Marian Valent metodik z MPC Banská Bystrica. Bolo to už druhé stretnutie v rámci

cyklického vzdelávania.

Cieľom vzdelávania bolo: „ Spracovať projekt podľa štruktúry“. Program vzdelávania tvorili tieto

témy:

1. Tvorba úloh

2. Indikátory úloh

3. Metódy a formy

4. Čas učenia sa

5. Spôsoby hodnotenia

Po ukončení vzdelávania bol Ing. Šimáčkovou zadaný dotazník pre účastníkov vzdelávania cieľom

ktorého bolo zistiť úroveň a prínos  vzdelávania. Výsledky dotazníka sú:

| P.č. | otázka | Nevyhovujúci / Počet odpovedí | Vyhovujúci / Počet odpovedí | Výborný / Počet odpovedí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsahová stránka akcie | 0 | 6 | 1 |
| 2. | Odborná spôsobilosť prednášajúceho | 0 | 1 | 6 |
| 3. | Využitie audiovizuálnej techniky, názorných príkladov a praktických zručností | 0 | 3 | 4 |
| 4. | Organizačná stránka akcie | 0 | 2 | 5 |
| 5. | Aplikovanosť vedomostí v praxi a vo vyučovacom procese | 0 | 2 | 5 |

Výsledky z dotazníka sú vzácne zhodné s 1.seminárom.

V rámci realizovaného vzdelávania sa uskutočnilo 18 kontaktných hodín a  20 nekontaktných hodín.

- Vypracovanie projektov aktívneho učenia sa žiakov v predmetoch – informatika, výpočtová technika, programovanie CNC strojov, odborný výcvik:  túto aktivitu bolo možné realizovať až po ukončenom druhom stretnutí vzdelávania s Ing. Valentom pracovníkom  MPC Banská Bystrica kedy učitelia a majstri získali vedomosti a zručnosti z tvorby vyučovacích projektov. Ing. Šimáčková a Ing. Vardžáková  na spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.6.2007 prehodnotili možnosti vytvorenia a realizácie projektov  aktívneho učenia sa žiakov. Vytvorený návrh bol prednesený na zasadnutí predmetovej komisie dňa  27. 6.2007. Na zasadnutí predmetovej komisie boli vytvorené pracovné tímy, ktorých úlohou je vytvoriť vyučovanie projekty spolu s pracovnými materiálmi pre učiteľov a žiakov. Tieto vyučovacie projekty budú vytvorené pre žiakov odboru mechanik – mechatronik, mechanik – nastavovač a mechanik – opravár. Podľa učených plánov jednotlivých odborov sa učitelia dohodli, že vytvoria vyučovacie projekty pre žiakov 1. ročníka v predmete odborný výcvik a pre žiakov 2.ročníka predmetu výpočtová technika. Predmet programovanie CNC strojov je až v 3. a 4.ročníku a žiakov v takýchto ročníkoch v školskom roku 2007/2008 nemáme nemôžme vyučovacie projekty realizovať. Tie sa budú tvoriť a pripravovať postupne v priebehu šk. roku 2007/2008.

- Výber vhodného metodického a softvérového spracovania e- learningových materiálov pre podporu samostatného učenia sa žiakov v spolupráci s projektom Infovek : škola má prostredníctvom Mgr. Klinovského ako lektora pre e-learningové vzdelávanie od Infoveku vypracovanú metodiku tvorby e-learningových materiálov a rovnako aj softvér prostredníctvom ktorého môžu učitelia tvoriť školské e-learningové materiály. Na jednotlivé strediská v Združenej strednej odbornej škole bol do PC nainštalovaný uvedený softvér. Ten bude využívaný práve pri vyučovaní.

- Vypracovanie projektov pre samostatné učenie sa žiakov s podporou informačných a komunikačných technológií v oblasti  - všeobecnovzdelávacích predmetov ( minimálne 2 predmety) a  odborných predmetov ( minimálne 2 predmety):  v tejto fáze realizácie projektu sme  stanovili, že pre školský rok 2007/2008 pripravíme e-learningové materiály pre žiakov v predmete Matematika a Občianska náuka. Tieto e-learningové materiály vytvoria:

Mgr. Matúšová  a Mgr. Urbanová – predmet Matematika

Mgr. Hvolková – predmet Občianska náuka

Pracovný návrh – šablónu vytvoria do konca septembra 2007.

- Technické vybavenie školy: v danom monitorovacom období sme zakúpili 23 ks PC a 4 ks kopírka- skener- tlačiareň. Toto technické vybavenie bolo umiestnené do dvoch odborných učební na stredisku č. 1 a na odborný výcvik kde bola zriadená odborná učebňa. Tieto učebne prispejú k skvalitneniu vyučovania a budú využívané pri vyučovaní odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov na podporu aktívneho učenia sa žiakov a na vyučovaní s podporou IKT. Bohužiaľ sa nám nepodarilo zakúpiť softvér AUTOCAD a SINUTRAIN, pretože sme už nemali finančné prostriedky na zakúpenie uvedeného softvéru. K dnešnému dňu nemáme potvrdené z MŠ SR žiadne vyčerpané finančné prostriedky nemôžme žiadať o 2. zálohovú platbu, a preto sa realizácia projektu v tejto oblasti veľmi oddiali.

- Priebežný monitoring k projektu: na základe realizovaných aktivít bol žiakom a učiteľom ZSOŠ po uskutočnenej aktivite zadaný dotazníky. Cieľom bol monitoring projektu ale aj monitoring kvality jednotlivých aktivít.

► dotazník pre učiteľov po uskutočnenom vzdelávaní:

Výsledky: sú uvedené v bode 2

► dotazník pre žiakov po exkurziách:

KIA Žilina:

| P.č. | otázka | Nevyhovujúci / Počet odpovedí | Vyhovujúci / Počet odpovedí | Výborný / Počet odpovedí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsahová stránka akcie | 2 | 32 | 14 |
| 2. | Odborná spôsobilosť prednášajúceho | 7 | 27 | 14 |
| 3. | Organizačná stránka akcie | 3 | 33 | 12 |
| 4. | Aplikovateľnosť vedomostí v praxi a vo vyučovacom procese | 5 | 36 | 7 |

Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra:

| P.č. | otázka | Nevyhovujúci / Počet odpovedí | Vyhovujúci / Počet odpovedí | Výborný / Počet odpovedí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsahová stránka akcie | 1 | 11 | 24 |
| 2. | Organizačná stránka akcie | 0 | 19 | 17 |
| 3. | Aplikovateľnosť vedomostí v praxi a vo vyučovacom procese | 0 | 24 | 12 |

Uvedené výsledky boli prerokované na  úrovni vedenia školy.

- Diseminácia: na nástenke školy, ktorá je na chodbe školy boli zverejnené výsledky monitoringu a formou letákov boli žiaci a učitelia školy informovaní o realizovaných aktivitách  v danom monitorovacom období. Rovnako na poradách, ktoré sa uskutočnili na odbornom výcviku  dňa 22.6.2007 a v predmetovej komisii odborných predmetov pre odbory elektro a strojárstvo dňa 27.6.2007 boli prezentované výsledky realizácie za uvedené obdobie, plán aktivít pre ďalšie obdobie a pripravovaný školský rok 2007/2008. Zverejnený letáky sú prílohou monitorovacej správy.