Príloha č. 4

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

PÚCHOV

Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Monitorovacia správa

Názov projektu Nové kompetencie žiaka a učiteľa pre život a prácu v Európe

ITMS kód projektu 11230100069

Program SOP ĽZ - SORO/255/2004

Priorita 3

Opatrenie 3.1

Podopatrenie---

Poradie monitorovacej správy (MS) 3.

Obdobie, za ktoré sa predkladá MS apríl 2006- jún 2006

Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy 3.7.2006

Meno/názov organizácie Združená stredná odborná škola Púchov

IČO/rodné číslo 632066

Adresa T.Vansovej 1054/45,020 32  Púchov

Štatutárny zástupca Ing. Miroslav Hamšík

Telefónne číslo/Fax 042/4612846    fax 042/4612815

E-mail

| Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu |  |
| --- | --- |
| Názov aktivity | Termín realizácie |
| REALIZAČNÁ FÁZA |  |
| ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu: MPC Banská Bystrica. | presun na školský rok 2006/2007 |
| Priebežné konzultácie so zahraničným expertom. | 4-6/2006 |
| Vypracovanie ZPD a predloženie na schválenie MŠ SR. | 4-5/2006 |
| Seminár pre odborných učiteľov na vybrané témy ( styling, reklama,...) | presun na školský rok 2006/2007 |
| Obstaranie materiálneho vybavenia z prostriedkov projektu. | 6/2006 |
| Vytvorenie motivačného programu pre žiakov- výber nástrojov. | presun na školský rok 2006/2007 |
| Podrobné rozpracovanie jednotlivých modulov vo forme vyučovacích projektov pre 1. ročník štúdia, školské kurikul | presun na školský rok 2006/2007 |
| Stanovenie autoevaluačných nástrojov na hodnotenie kvality procesov v škole. | presun na školský rok 2006/2007 |
| diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť | 4-6/2006 |
| Príprava ( tvorba) pomôcok pre jednotlivé moduly | 4-6/2006 |

Podrobnosti: - body č. 1,4,6,7,8 z realizovaných aktivít z predchádzajúcej strany sme z nasledujúceho dôvodu presunuli na ďalší školský rok 2006/2007 Dôvod: Projekt podávala pôvodne ZSŠ odevná, ktorá od 1.9.2005 pôsobí ako súčasť ZSOŠ Púchov. Vzhľadom na to, že schvaľovací proces základných pedagogických dokumentov bol veľmi zdĺhavý, mnohé súčasti ZPD museli byť viackrát zmenené, názvy odborov a legislatívny postup schvaľovania sa tiež niekoľkokrát menil a do konca apríla nebolo zrejmé, či budú dokumenty k 1.9.2006 schválené, riaditeľ školy rozhodol, že odbory možno otvoriť až od 1.9.2007 po ich definitívnom schválení ( po obdržaní schvaľovacej doložky). Naviac, napriek tomu, že boli všetky náležitosti zo strany školy dokončené, ustálili sa názvy , kódy a obsah odborov, ŠIOV dodnes nevydal oficiálne rozhodnutie o schválení odborov. Všetky naše kapacity sme vzhľadom na uvedené sústredili na schvaľovací proces, z čoho vyplynula potreba aktivity uvedené pod číslami 1,4,6,7,8 presunúť do budúceho školského roka. - so zahraničným partnerom Jan ter Heidem všetky naše úpravy ZPD priebežne konzultujeme. - na schválenie na MŠ SR sme predložili ZPD týchto dokumentov: - študijný odbor s číslom 3158 6 s názvom Styling a marketing - trojročný učebný odbor s číslom 3152 2 05 s názvom krajčír- služby a poradenstvo - inovácia trojročného učebného odboru s číslom 3152 2 01 s názvom krajčír- pánske odevy - inovácia trojročného učebného odboru s číslom 3152 2 02 s názvom krajčír- dámske odevy. Inovácia odborov pánske a dámske odevy vznikla v priebehu schvaľovania odborov ako požiadavka ŠIOV s cieľom, aby boli príbuzné zamerania vzájomne kombinovateľné a spracovaním rovnaké. - v tomto období sme obstarali len základné kancelárske potreby pre vypracovanie ZPD a administráciu projektu, začali sme verejné obstaranie na nákup PC - v rámci diseminácie sme vytvorili informačné letáky o odboroch a zverejnili sme článok o projekte, oboje bolo zverejňované v Púchovských novinách 9.5., 16.5., 23.5.2006. Zároveň Púchovská televízia odvysielala niekoľkominútový príspevok o projekte, o nových odboroch a nových trendoch v odevnom odbornom školstve. - už v období 4.štvrťroku 2005 sme začali pripravovať metodický materiál k tvorbe projektov- Culture Clash, ukážky hotových výrobkov, metodický materiál vedenie vzdelávania učiteľov- Pandoras box, Projekty učiteľov zo vzdelávania MPC Banská Bystrica, manuál pre prácu s grafickým systémom Lectra Nerealizované aktivity: - ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu: MPC Banská Bystrica- zdôvodnenie: v MPC Banská Bystrica už realizovali vlastný vzdelávací program. Určili sme, že ďalšou líniou vzdelávania bude získanie tzv. mäkkých zručností (MPC BB) a kompetencií z oblasti stylingu a marketingu. Túto úlohu však budeme plniť až v školskom roku 2006/2007, vzhľadom na veľké zaťaženie učiteľov. - Seminár pre odborných učiteľov na vybrané témy ( styling, reklama,...)- zdôvodnenie: všetky naše kapacity sme sústredili na schvaľovací proces, z čoho vyplynula potreba presunúť aktivitu do školského roku 2006/2007. - Podrobné rozpracovanie jednotlivých modulov vo forme vyučovacích projektov pre 1. ročník štúdia, školské kurikulum – zdôvodnenie: v tomto období prebiehal schvaľovací proces ZPD ( v odbornej komisii ŠIOV a na MŠ SR), a preto bolo predčasné rozpracovanie jednotlivých modulov.

Uveďte len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu.

Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.