- Príloha č. 18

# Monitorovacia správa č. 4

Za obdobie (od-do)    01.07.2007  - 30.09.2007

# Aktivity v rámci implementácie projektu

- Aktivity projektu sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu. Aktivity je potrebné uvádzať v presnom znení podľa prílohy č. 1. - Uveďte len aktivity uskutočnené za aktuálne monitorovacie obdobie. - V prípade, že sa termíny nezhodujú so schváleným plánovaným harmonogramom, t.j. napr. ak sa niektorá aktivita časovo posunula, uveďte v časti Podrobnosti dôvod odchýlok od zmluvy. - V tabuľke je na záver potrebné uviesť aj aktivity, ktoré boli naplánované, ale neuskutočnili sa. Do termínu uveďte „nebola realizovaná“. - Množstvo riadkov v nižšie uvedenej tabuľke je potrebné prispôsobiť počtu aktivít.

Tabuľka 1: Realizované aktivity

| Názov aktivity (podľa prílohy č. 1 zmluvy) | Skutočný termín realizácie aktivity (od-do) |
| --- | --- |
| Zapracovanie kľúčových technických kompetencií žiakov do pedagogickej koncepcie školy do jednotlivých predmetov a prierezových nadpredmetových projektov | 30.08.2007 – 30.09.2007 |
| Vypracovanie projektov aktívneho učenia sa žiakov v predmetoch: - informatika - výpočtová technika - programovanie CNC strojov - odborný výcvik | 01.08.2007 – 31.08.2007 |
| Výber vhodného metodického a softvérového spracovania e- learningových materiálov pre podporu samostatného učenia sa žiakov v spolupráci s projektom Infovek | 01.07.2007 – 30.09.2007 |
| Vypracovanie projektov pre samostatné učenie sa žiakov s podporou informačných a komunikačných technológií v oblasti - všeobecnovzdelávacích predmetov ( minimálne 2 predmety) - odborných predmetov ( minimálne 2 predmety) | 01.07.2007 - 30.09.2007 |
| Overovanie projektov učenia sa žiakov a e-learningových materiálov na vyučovaní | 01.09.20007 – 30.09.2007 |
| Priebežný monitoring projektu | 01.09.2007 – 30.09.2007 |
| Diseminácia | 01.07.2007 – 30.09.2007 |
| Vyhodnotenie projektu | 01.09.2007 – 30.09.2007 |

Podrobnosti:

- V časti Podrobnosti podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. Je potrebné uviesť čo najviac informácií (napr.: kto sa podieľa na prednáškach a aké témy spracúva, pracovné stretnutia koordinačných tímov, k realizovaným seminárom/školeniam: dátum, obsah, prednášajúci...). - Odporúčaný rozsah popisu je min. ¼ strany na jednu aktivitu.

- Zapracovanie kľúčových technických kompetencií žiakov do pedagogickej koncepcie školy do jednotlivých predmetov a prierezových nadpredmetových projektov:  Úzke pracovné tímy vytvorené s učiteľov a majstrov odbornej výchovy začali pracovať na tvorbe vyučovacích projektov odborov mechanik - mechatronik a mechanik - nastavovač. Dňa 30.8.2007 sa uskutočnilo zasadnutie predmetovej komisie odborných predmetov kde sa členovia  predmetovej komisie dohodli, že do vyučovacích projektov ktoré budú priebežne tvoriť zapracujú aj kľúčové technické kompetencie žiakov, ktorých identifikácia bola realizovaná v mesiacoch február – marec 2007. Definované technické kompetencie pre žiakov odboru mechanik mechatronik a mechanik nastavovač boli:

  - vedieť obsluhovať CNC stroj

  - vedieť základné princípy programovania

  - vedieť urobiť strojárske práce podľa zadania

- Vypracovanie projektov aktívneho učenia sa žiakov v predmetoch – informatika, výpočtová technika, programovanie CNC strojov, odborný výcvik:  keďže učitelia a majstri odbornej výchovy absolvovali vzdelávanie pod vedením Ing. Valenta z MPC Banská Bystrica a získali zručnosti v tvorbe vyučovacích projektov ako metódy  podporujúcej aktívne učenie sa žiakov vytvorili si pracovné skupiny pre jednotlivé vyučovacie predmety a začali tvoriť vyučovacie projekty. V danom monitorovacom období v predmete:

  - odborný výcvik - Bc. Blašková a Bc. Konárik  vytvárajú vyučovacie projekty pre 1.ročník odbor mechanik- mechatronik, časť elektro. V sledovanom období Bc. Blašková vytvorila vyučovací projekt na tému: „ Organizácia práce dielni: BOZP a hygiena práce, požiarna ochrana, prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom“. Súčasťou tohto vyučovacieho projektu bolo aj vytvorenie učebnej pomôcky                  ( PowerPointová prezentácia)

  - aplikovaná informatika - Ing. Vardžáková vytvorila vyučovací projekt pre žiakov 2.ročníka odboru mechanik mechatronik. Tento vyučovací predmet je v učebnom pláne zaradený až od 2.ročníka. Vyučovací projekt je pre tematický celok                     „ Spracovanie textov“. Uvedený projekt vyučujúca realizuje.

  - informatika - 1.ročník odborov mechanik – mechatronik a mechanik nastavovač. Pre tento predmet začneme s tvorbou vyučovacích projektov v ďalšom monitorovacom období. Vyučovacie projekty bude tvoriť Mgr. Klinovský.

  - programovanie CNC strojov – až po absolvovaní vzdelávania v danej oblasti budeme realizovať tvorbu vyučovacích projektov. Požadované vzdelávanie sme doposiaľ nerealizovali z dôvodu, že nemáme finančné prostriedky na nákup softvéru a samotné vzdelávanie v danej oblasti.

Na zasadnutí predmetovej komisii odborných predmetov, ktorá sa konala dňa 30.8.2007 sa  uskutočnila priebežná kontrola prác jednotlivých tímov. Samotní vyučujúci informovali o postupe prác na tvorbe vyučovacích projektov ako prostriedku na aktívne učenie sa žiakov.

- Výber vhodného metodického a softvérového spracovania e- learningových materiálov pre podporu samostatného učenia sa žiakov v spolupráci s projektom Infovek : škola má prostredníctvom Mgr. Klinovského ako lektora pre e-learningové vzdelávanie od Infoveku vypracovanú metodiku tvorby e-learningových materiálov a rovnako aj softvér prostredníctvom ktorého môžu učitelia tvoriť školské e-learningové materiály. Na jednotlivé strediská v Združenej strednej odbornej škole bol do PC nainštalovaný uvedený softvér. Ten bude využívaný práve pri vyučovaní. Mgr. Urbanová začala s tvorbou e-learningových materiálov z matematiky pre 2.ročník odboru mechanik nastavovač. Ing. Gališ začne s tvorbou e-learningových materiálov z predmetu informatika pre 1. ročník.

- Vypracovanie projektov pre samostatné učenie sa žiakov s podporou informačných a komunikačných technológií v oblasti  - všeobecnovzdelávacích predmetov ( minimálne 2 predmety) a  odborných predmetov ( minimálne 2 predmety):  v danom monitorovacom období sme stanovili, že Mgr. Urbanová vytvorí e-learningový materiál pre žiakov 2. ročníka odboru mechanik nastavovač - všeobecnovzdelávací predmet „ Matematika“. V sledovanom období  spracovala tému: „ Funkcie, vlastnosti a grafy goniometrických funkcií, Vzťahy medzi goniometrickými funkciami“.

Mgr. Gališ bude  tvoriť e-learningových materiálov pre žiakov 1. ročníka odboru mechanik – nastavovač – všeobecnovzdelávací predmet „Informatika“. V predchádzajúcom monitorovacom období bola vyškolená aj Mgr. Hvolková, ktorá mala vytvoriť materiál pre predmet „Občianska náuka“. K 1.9.2007 ale odišla pracovať do inej organizácie, a preto sa v danom predmete nepokračuje. Pre oblasť odborných predmetov sme  zatiaľ nezačali tvoriť materiál, pretože vyučujú teraz pracujú na vyučovacích projektoch.

- Overovanie projektov učenia sa žiakov a e-learningových materiálov na vyučovaní: táto aktivita je v počiatočnej fáze. Mgr. Urbanová zapracovala novú vyučovaciu metódu do tematického plánu daného predmetu. Na úvodnej hodine informovala žiakov 2. ročníka odboru mechanik – nastavovač o realizácii novej vyučovacej metódy vo vyučovaní predmetu „ Matematika“. Rovnako informovala žiakov o spôsobe práce, o procese vyučovania a hodnotení práce žiakov. Samotný proces overovania vytvorených materiálov bude prebiehať v ďalšom monitorovacom období.

- Priebežný monitoring k projektu:  metódou T-MICE sme realizovali prebežný monitoring. Žiakom 1.ročníka odboru mechanik mechatronik (MM) a mechanik nastavovač (MN) bol zadaný dotazníky.

► Výsledky sú:

Trieda 1.MM

# Čo od Vášho odboru štúdia očakávate:

  - dobrú prácu

  - uplatnenie sa v zamestnaní

  - myslím si, že tento odbor má dobrú budúcnosť

  - aby som sa čosi viac naučil

  - že sa v tomto odbore naučím pracovať na strojárskych strojoch a tiež aj niečo z elektrotechniky

  - zaujíma ma mechanika ( motory, autá)

  - dobrá práca- dobrý zárobok

- Na základe čoho ste sa pre daný odbor rozhodli:

  - na doporučenie triednej učiteľky  - 2x

  - na doporučenie výchovnej poradkyne  - 4x

  - na základe návštevy ZSOŠ  - 7x

  - na základe tlačových informácií  - 8x

  - inak – 10x  ( zaujíma ma strojárstvo a elektrotechnika, pri danom odbore je vysoká možnosť uplatnenia vo výrobe, na doporučenie rodičov a kamarátov,

Trieda 1.MN

# 1. Čo od Vášho odboru štúdia očakávate:

  - že dostanem prácu vo firme MATADOR

  - je to dobre platené, mám šancu sa uplatniť

  - dobrý zárobok

  - pracovné miesto - dobrý zárobok

2.Na základe čoho ste sa pre daný odbor rozhodli:

  - na doporučenie triednej učiteľky  - 1x

  - na doporučenie výchovnej poradkyne  - 1x

  - na základe návštevy ZSOŠ  - 10x

  - na základe tlačových informácií  - 1x

  - inak – 6x  ( lebo som chcel sám, kámoš)

Uvedené výsledky boli prerokované na  úrovni vedenia školy.

- Diseminácia:  Ing. Šimáčková vypracovala správu o vyhodnotení projektov realizovaných v ZSOŠ Púchov kde je hodnotená realizácia projektu za školský rok 2006/2007 ( správa  zo dňa 10.7.2007). Uvedená správa je tiež súčasťou hodnotiacej správy za ZSOŠ Púchov v školskom roku 2006/2007. Táto hodnotiaca správa bola zaslaná na Trenčiansky samosprávny kraj.  V septembri 2007 boli žiaci a učitelia školy informovaní o plánovaných aktivitách pre školský rok 2007/2008 formou letáku. Uvedený leták bol zverejnený na nástenke školy. Zverejnený leták je v prílohovej časti monitorovacej správy.

- Vyhodnotenie projektu: Ing. Šimáčková vyhodnotila proces realizácie projektu od začiatku realizácie. Výsledky hodnotenia v jednotlivých oblastiach:

►oblasť plnenia cieľov projektu:

Definované špecifické ciele projektu boli:

1. identifikovať kľúčové technické kompetencie v odbornom vzdelávaní

2. zvýšiť pedagogické a odborné kompetencie učiteľov a majstrov

odbornej výchovy v oblasti:

- podpory rozvoja kľúčových technických kompetencií žiakov

- pripravenosti pedagógov v oblasti podpory aktívneho učenia sa žiaka a vedenia počítačmi podporovaného vyučovania

3. zlepšiť technické vybavenie školy

- 1 odborná učebňa na programovanie CNC strojov so 7 pracoviskami

- 2 novo koncipované učebne doplnené o technické vybavenie IKT na podporu aktívneho učenia sa žiaka s podporou IKT

4. vytvoriť podporné pracovné materiály - projekty podpory učenia sa

žiakov pre technické predmety, osobitne informatiku, výpočtovú   techniku, programovanie CNC strojov.

Samotné plnenie cieľov:

Cieľ č. 1 bol splnený

Cieľ č.2 bol splnený čiastočne – pedagogické kompetencie učiteľov boli rozšírené o oblasť tvorby vyučovacích projektov a tvorby e-learningových materiálov ako metód na podporu aktívneho učenia sa žiakov. Vzdelávanie na podporu zvýšenia odborných technických kompetencií sa neuskutočnilo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Cieľ č.3  bol  splnený čiastočne – bolo zakúpených 23 ks PC a 4 ks - kopírka/skener/tlačiareň. Nebol zakúpený softvér ( AUTOCAD a CNC)

Cieľ č.4 bol splnený čiastočne – po absolvovanom vzdelávaní učiteľov a majstrov odbornej výchovy začali učitelia a MOV s tvorbou vyučovacích projektov.

Cieľové skupiny boli:

- žiaci technických odborov našej školy

- učitelia a majstri odbornej výchovy

►oblasť plnenia jednotlivých aktivít:  - v  školskom roku 2006/2007 sme realizovali tieto aktivity projektu:

- vytvorili sme tím učiteľov, ktorých úlohou bolo v prvej etape identifikovať kľúčové technické a grafické kompetencie v odbornom vzdelávaní odborov mechanik mechatronik a mechanik nastavovač v spolupráci so sociálnymi partnermi hlavne to boli odborníci s firmy Matador a.s Púchov

- v ďalšej etape sme vytvorili tím učiteľov a majstrov odbornej výchovy , ktorých úlohou je vytvoriť vyučovanie projekty v pomenovaných predmetoch na podporu  aktívneho učenia sa žiakov

- z prostriedkov ESF sme zakúpili 23 ks počítačov a 4 ks  kopírka/ skener/ tlačiareň uvedené zariadenie je rozdelené do 2 učební na teoretickom vyučovaní na stredisku č.1 a 1 učebňa na odbornej výchove

- učitelia a majstri odbornej výchovy si zvyšovali svoje pedagogické kompetencie v oblasti e-learningového vzdelávanie kde lektorom bol Mgr. Klinovský a v oblasti tvorby vyučovacích projektov na podporu aktívneho učenia sa žiaka kde lektorom bol pracovník MPC Banská Bystrica Ing. Valent

- žiaci  1. a 2. ročníka vybraných študijných a učebných odborov a učitelia absolvovali exkurzie v Bratislave – „Autosalón“, v Nitre – „ Medzinárodný strojársky veľtrh“, v Žiline vo firme KIA Slovakia

►oblasť finančného krytia:  -  1.zálohová platba bola poskytnutá ESF v decembri 2006 vo výške 95 % , 5% spoluúčasť bola poskytnutá Nadáciou na podporu Púchovského regiónu. Čerpanie týchto finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom projektu. V rámci jednotlivých položiek to boli:

- personálne náklady

- vybavenie / zariadenie

- náklady projektu

- podpora frekventantov

- ostatné náklady

V júli 2007 boli prostriedky z 1.zálohovej platby vyčerpané, a keďže sme nemali ďalšie prostriedky naplánované aktivity sme nemohli realizovať. Ich neplnenie spôsoby, že realizácia projektu bude oddialená.