Príloha č. 4

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

PÚCHOV

Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Monitorovacia správa

Názov projektu Nové kompetencie žiaka a učiteľa pre život a prácu v Európe

ITMS kód projektu 11230100069

Program SOP ĽZ - SORO/255/2004

Priorita 3

Opatrenie 3.1

Podopatrenie---

Poradie monitorovacej správy (MS) 4.

Obdobie, za ktoré sa predkladá MS júl 2006- september 2006

Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy 3.7.2006

Meno/názov organizácie Združená stredná odborná škola Púchov

IČO/rodné číslo 632066

Adresa T.Vansovej 1054/45,020 32  Púchov

Štatutárny zástupca Ing. Miroslav Hamšík

Telefónne číslo/Fax 042/4612846    fax 042/4612815

E-mail

| Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu |  |
| --- | --- |
| Názov aktivity | Termín realizácie |
| REALIZAČNÁ FÁZA |  |
| Priebežné konzultácie so zahraničným expertom. | 7-9/2006 |
| ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu: MPC Banská Bystrica. | 8-9/2006 |
| Príprava ( tvorba) pomôcok pre jednotlivé moduly - vypracovanie koncepcie vyučovacích projektov- určenie výstupov a ich taxonómií | 7/2006 |
| Obstaranie materiálneho vybavenia z prostriedkov projektu. | 7/2006 |
| diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť | 9/2006 |

Podrobnosti: - so zahraničným partnerom Jan ter Heidem priebežne konzultujeme postup tvorby učebných materiálov - s p. Valicom riaditeľom MPC v Banská Bystrica sa uskutočnilo pracovné rokovanie s cieľom prerokovať harmonogram vzdelávania učiteľov v školskom roku 2006/2007 – počas realizácie projektu. 3. vypracovanie koncepcie vyučovacích projektov- určenie výstupov a ich taxonómií 4. v tomto období sme obstarali PC a základné kancelárske potreby – tonery pre administráciu projektu - v rámci diseminácie sme vytvorili informačné letáky o odboroch a zverejnili sme ich na „Púchovskom jarmoku“ dňa 16.09.2006 Nerealizované aktivity: - Vypracovanie ZPD a predloženie na schválenie MŠ- zdôvodnenie: zatiaľ sme nezačali s overovaním ZPD pre študijný a učebný odbor, a preto ďalšie ZPD zatiaľ netvoríme. - Overenie modulov 1.ročník vo vyučovaní- zdôvodnenie: schvaľovací proces ZPD bol veľmi zdĺhavý a MŠ SR prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja nám schvaľovaciu doložku doručilo 02.08.2006. Preto nebolo možné uskutočniť prijímacie konanie do tohto študijného odboru pre šk. rok 2006/2007. Zmena harmonogramu projektu v časti overovanie modulov 1.ročníka na šk. rok 2007/2008 - Overenie nástrojov motivačného programu- zdôvodnenie: v školskom roku 2006/2007 nemáme prijatých žiakov v odboroch, pre ktoré sme tvorili ZPD, a preto overenie je bezpredmetné a presúva sa do šk. roku 2007/2008 - Overenie evaluačných nástrojov- zdôvodnenie: ako v bode č.4.

Uveďte len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu.

Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.