- Príloha č. 18

# Monitorovacia správa č. 5

Za obdobie (od-do)    01.10.2007  - 31.12.2007

# Aktivity v rámci implementácie projektu

- Aktivity projektu sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu. Aktivity je potrebné uvádzať v presnom znení podľa prílohy č. 1. - Uveďte len aktivity uskutočnené za aktuálne monitorovacie obdobie. - V prípade, že sa termíny nezhodujú so schváleným plánovaným harmonogramom, t.j. napr. ak sa niektorá aktivita časovo posunula, uveďte v časti Podrobnosti dôvod odchýlok od zmluvy. - V tabuľke je na záver potrebné uviesť aj aktivity, ktoré boli naplánované, ale neuskutočnili sa. Do termínu uveďte „nebola realizovaná“. - Množstvo riadkov v nižšie uvedenej tabuľke je potrebné prispôsobiť počtu aktivít.

Tabuľka 1: Realizované aktivity

| Názov aktivity (podľa prílohy č. 1 zmluvy) | Skutočný termín realizácie aktivity (od-do) |
| --- | --- |
| Zapracovanie kľúčových technických kompetencií žiakov do pedagogickej koncepcie školy do jednotlivých predmetov a prierezových nadpredmetových projektov | 01.10.2007 – 31.12.2007 |
| Vypracovanie projektov pre samostatné učenie sa žiakov s podporou informačných a komunikačných technológií v oblasti - všeobecnovzdelávacích predmetov ( minimálne 2 predmety) - odborných predmetov ( minimálne 2 predmety) | 01.10.2007 - 31.12.2007 |
| Overovanie projektov učenia sa žiakov a e-learningových materiálov na vyučovaní | 01.10.2007 – 31.12.2007 |
| Priebežný monitoring projektu | 01.10.2007 – 31.12.2007 |
| Diseminácia | 01.10.2007 – 31.12.2007 |

Podrobnosti:

- V časti Podrobnosti podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. Je potrebné uviesť čo najviac informácií (napr.: kto sa podieľa na prednáškach a aké témy spracúva, pracovné stretnutia koordinačných tímov, k realizovaným seminárom/školeniam: dátum, obsah, prednášajúci...). - Odporúčaný rozsah popisu je min. ¼ strany na jednu aktivitu.

- Zapracovanie kľúčových technických kompetencií žiakov do pedagogickej koncepcie školy do jednotlivých predmetov a prierezových nadpredmetových projektov:  v sledovanom monitorovacom období pracovné tímy vytvorené s učiteľov a majstrov odbornej výchovy pokračovali v tvorbe vyučovacích projektov odborov mechanik - mechatronik a mechanik – nastavovač, ktorých súčasťou je zapracovanie technických kompetencií žiakov do vyučovacieho procesu. Dňa 26.10.2007 sa uskutočnilo pracovné stretnutie tímu. Na tomto stretnutí jednotlivý učitelia a MOV prezentovali svoju prácu na tvorbe vyučovacích projektov a e- learningových materiálov z hľadiska získavania odborných kompetencií. Ďalej Ing. Vardžáková formou vyučovacích projektov), z pohľadu učiteľa a žiaka.

Dňa 19.11.2007 sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie tímu. Program stretnutia bol – informácie o projektových aktivitách, prezentácia skúseností učiteľov z realizácie vyučovania, sumarizácia požiadaviek učiteľov k tvorbe materiálov, prehodnotenie tvorby e-learningových materiálov z hľadiska učebného plánu v danom študijnom odbore.

- Vypracovanie projektov pre samostatné učenie sa žiakov s podporou informačných a komunikačných technológií v oblasti  - všeobecnovzdelávacích predmetov ( minimálne 2 predmety) a  odborných predmetov ( minimálne 2 predmety):  v danom monitorovacom období   Mgr. Urbanová pokračovala v tvorbe e-learningový materiál pre žiakov 2. ročníka odboru mechanik nastavovač - všeobecnovzdelávací predmet „ Matematika“. V sledovanom období  spracovala témy:

   „Rozšírenie definícií goniometrických funkcií“

   „Exponenciálne funkcie, vplyv parametra na priebeh funkcie“

Pre oblasť odborných predmetov sme na pracovnom stretnutí dňa 19.11.2007 stanovili na základe učebných plánov v jednotlivých odboroch, že Ing. Krchňavá vypracuje e- learningové materiály pre predmet „Ekonomika“ a Ing. Lamoš pre predmet „Strojníctvo“.

- Overovanie projektov učenia sa žiakov a e-learningových materiálov na vyučovaní: - Mgr. Urbanová zapracovala novú vyučovaciu metódu do tematického plánu daného predmetu. Žiakov 2.MN sme prihlásili cez Infovek do systému e- learningového vzdelávania, boli im pridelené identifikačné a prístupové kódy. Samotný proces overovania vytvorených materiálov bude prebiehať v ďalšom monitorovacom období.

- Priebežný monitoring k projektu:  formou dotazníka sme v sledovanom období monitorovali mieru aktívneho učenia sa žiaka na vyučovaní. Keďže Ing. Vardžáková vyučuje v triede 2.MM    (mechanik – mechatronik) predmet „Aplikovaná informatika“ formou vyučovacích projektov monitorovali sme túto formu vyučovania.

► Výsledky sú:

| Otázka číslo | # Počet označených odpovedí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e | f |
| 1. | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 3. | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 5. | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 |
| 6. | 0 | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 |
| 7. | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 |
| 8. | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 |
| 9. | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 10. | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |

Uvedené výsledky boli zverejnené na porade vedenia školy.

Záver:

-  žiaci zhodnotili, že:

► na vyučovaní sa naučia skoro všetko alebo vo väčšej miere

► prevažne na VH riešia úlohy alebo pracujú so spolužiakmi

► na vyučovaní sa aktívne učia viac ako 25 minút

► vždy alebo častokrát na vyučovaní si môžu vybrať spolužiaka s ktorým sa budú učiť,...

- Diseminácia:  keďže v danom monitorovacom období sme nemali finančné prostriedky na realizáciu aktivít projektu v rámci diseminácie sme len formou letáku prezentovali niektoré výsledky a realizované aktivity projektu. Táto diseminácie nebola hradená z prostriedkov ESF. Uvedený leták bol zverejnený na nástenke školy. Zverejnený leták je v prílohovej časti monitorovacej správy.

Aktivity, ktorých realizácia ešte prebieha:

- Vypracovanie projektov aktívneho učenia sa žiakov v predmetoch – informatika, výpočtová technika, programovanie CNC strojov, odborný výcvik:  keďže učitelia a majstri odbornej výchovy absolvovali vzdelávanie pod vedením Ing. Valenta z MPC Banská Bystrica a získali zručnosti v tvorbe vyučovacích projektov ako metódy  podporujúcej aktívne učenie sa žiakov vytvorili si pracovné skupiny pre jednotlivé vyučovacie predmety a začali tvoriť vyučovacie projekty. V danom monitorovacom období v predmete:

  - odborný výcvik - Bc. Blašková a Bc. Konárik  vytvárajú vyučovacie projekty pre 1.ročník odbor mechanik- mechatronik, časť elektro. V sledovanom období Bc. Blašková vytvorila vyučovací projekt na tému: „ Organizácia práce dielni: BOZP a hygiena práce, požiarna ochrana, prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom“. Súčasťou tohto vyučovacieho projektu bolo aj vytvorenie učebnej pomôcky                  ( PowerPointová prezentácia)

  - aplikovaná informatika - Ing. Vardžáková vytvorila vyučovací projekt pre žiakov 2.ročníka odboru mechanik mechatronik. Tento vyučovací predmet je v učebnom pláne zaradený až od 2.ročníka. Vyučovací projekt je pre tematický celok                     „ Spracovanie textov“. Uvedený projekt vyučujúca realizuje.

  - informatika - 1.ročník odborov mechanik – mechatronik a mechanik nastavovač. Pre tento predmet začneme s tvorbou vyučovacích projektov v ďalšom monitorovacom období. Vyučovacie projekty bude tvoriť Mgr. Klinovský.

  - programovanie CNC strojov – až po absolvovaní vzdelávania v danej oblasti budeme realizovať tvorbu vyučovacích projektov. Požadované vzdelávanie sme doposiaľ nerealizovali z dôvodu, že nemáme finančné prostriedky na nákup softvéru a samotné vzdelávanie v danej oblasti.