Príloha č. 4

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

PÚCHOV

Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

Monitorovacia správa

Názov projektu Nové kompetencie žiaka a učiteľa pre život a prácu v Európe

ITMS kód projektu 11230100069

Program SOP ĽZ - SORO/255/2004

Priorita 3

Opatrenie 3.1

Podopatrenie---

Poradie monitorovacej správy (MS) 5.

Obdobie, za ktoré sa predkladá MS október 2006- december 2006

Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy 25.10.2006

Meno/názov organizácie Združená stredná odborná škola Púchov

IČO/rodné číslo 00632066

Adresa T.Vansovej 1054/45,020 32  Púchov

Štatutárny zástupca Ing. Miroslav Hamšík

Telefónne číslo/Fax 042/4612846    fax 042/4612815

E-mail

| Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu |  |
| --- | --- |
| Názov aktivity | Termín realizácie |
| REALIZAČNÁ FÁZA |  |
| Priebežné konzultácie so zahraničným expertom. | 11/2006 |
| Seminár pre odborných učiteľov na vybrané témy | 11-12/2006 |
| Stanovenie autoevaluačných nástrojov na hodnotenie kvality procesov v škole. | 12/2006 |
| Stanovenie autoevaluačných nástrojov na hodnotenie kvality | 12/2006 |
| Externý audit ZPD vykonaný MPC Banská Bystrica | 12/2006 |
| Obstaranie materiálneho vybavenia z prostriedkov projektu. | 12/2006 |
| Diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť | 10-12/2006 |

Podrobnosti: - so zahraničným partnerom Jan ter Heidem priebežne konzultujeme postup tvorby učebných materiálov – osobne v Holandsku november 2006 ( PaedDr. Kubičár a Ing. Šimáčková) - s p. Patvarošovou, šéfredaktorkou časopisu Eva a p. Durczokom sme komunikovali formou e-mailovej pošty a telefonicky. Komunikácia bola zameraná na prípravu vzdelávania odborných učiteľov a výber lektorov v školskom roku 2006/2007 a taktiež propagácie nového študijného odboru v časopise Eva. 3. Pripravili sme dotazníky pre hodnotenie kvality procesov v škole a to: * Dotazník o tvorivej klíme na škole * Dotazník na hodnotenie kvality vyučovacej jednotky konkrétneho predmetu žiakmi * Dotazník na hodnotenie kvality výučby konkrétneho predmetu žiakmi 4. Pripravili sme dotazník pre stanovenie autoevaluačných nástrojov hodnotenia kvality a to: * Autodiagnostický dotazník tvorivosti v práci učiteľa. 5. 7.12.2006 sa uskutočnilo osobné stretnutie s p. Sihelským pracovníkom MPC Banská Bystrica v Martine kde sme zadali menovanému pracovníkovi vypracovanie auditu novovytvorených ZPD. - v tomto období sme obstarali základné kancelárske potreby pre administráciu a propagáciu projektu, odbornú literatúru pre učiteľov a žiakov, komunikovali sme s firmou OZEX Control system v Prešove, ktorá je výhradným zástupcom firmy Lectra o zakúpení softvéru Lectra a digitizéza. - v rámci diseminácie sme vytvorili propagačný – informačný materiál pre žiakov ZŠ o novovytvorených odboroch, ktorý sme žiakom ZŠ ponúkali na akcii našej školy „ Deň otvorených dverí“ 8.12.2006, na akcii „ Festival mladých“ ktorú realizovalo Centrom voľného času v Púchove 22.11.2006, dňa 23.11.2006 „ Cesta k povolaniu“, ktorú pripravil Úrad práca, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, dňa 14.12.2006 „Otvorené dni kariéry“ v Trenčíne. Vytvorili sme informačné letáky o odboroch a zverejnili sme ich na „Mikulášskom jarmoku“ dňa 09.12.2006 v Púchove. Propagáciu projektu sme realizovali dňa 21.11.2006 na zasadnutí Predstavenstva združenia Centra excelentnosti pre výskum štruktúry a funkčných vlastnosti materiálov - MATCEX“ a v novinách „ Obzor MY“ č.49 strana 17 článok „ Úspechy pri tvorbe a realizácii projektov“. V tomto období sme sa sústredili hlavne na propagáciu novovytvorených odborov a nábor žiakov ZŠ pre školský rok 2007/2008. Nerealizované aktivity: - ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu MPC Banská Bystrica- zdôvodnenie: pre vyťaženosť pracovníkov MPC BB realizovanými vlastnými projektami a auditom , ktorý sa uskutočnil v MPC Banská Bystrica. - Podrobné rozpracovanie jednotlivých modulov vo forme vyučovacích projektov pre 1.ročník štúdia školské kurikulum - zdôvodnenie: pretože sa vzdelávanie učiteľov ešte nerealizovalo v plnom rozsahu v rozpracovaní jednotlivých modulov budeme pokračovať, až keď učitelia získajú nové dôležité kompetencie pre tvorbu školského kurikulum. - Overenie modulov 1.ročník vo vyučovaní- zdôvodnenie: schvaľovací proces ZPD bol veľmi zdĺhavý a MŠ SR prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja nám schvaľovaciu doložku doručilo 02.08.2006. Preto nebolo možné uskutočniť prijímacie konanie do tohto študijného odboru pre šk. rok 2006/2007. Zmena harmonogramu projektu v časti overovanie modulov 1.ročníka na šk. rok 2007/2008 - Overenie nástrojov motivačného programu- zdôvodnenie: v školskom roku 2006/2007 nemáme prijatých žiakov v odboroch, pre ktoré sme tvorili ZPD, a preto overenie je bezpredmetné a presúva sa do šk. roku 2007/2008 - Overenie evaluačných nástrojov- zdôvodnenie: ako v bode č.4. - Vypracovanie modulov pre 2.,3.,4. ročník a pomaturitné štúdium- zdôvodnenie: v školskom roku 2006/2007 neoverujeme ZPD 1.ročníka pre zdĺhavý schvaľovací proces ZPD, preto sme vypracovanie uvedených modulov presunuli na šk. rok 2007/2008.

Uveďte len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy.

Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu.

Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.