# Monitorovacia správa č. 8

- Na základe článku III písmeno h) zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) je konečný prijímateľ/príjemca pomoci (ďalej len „KP/PP“) povinný predkladať riadiacemu orgánu / sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „RO/SORO“) každé tri mesiace trvania realizácie projektu monitorovaciu správu (ďalej len „MS“) projektu za uplynulý kalendárny štvrťrok, resp. za uplynulé trojmesačné obdobie (v súlade s uzavretou zmluvou, resp. dodatkom). - Lehota na podanie prvej správy sa počíta odo dňa začiatku realizácie projektu uvedeného v oznámení o začatí realizácie projektu, ktoré je KP/PP povinný predkladať RO/SORO ihneď po začatí realizácie projektu. - Správa sa predkladá v lehote do 10 kalendárnych dní po uplynutí príslušného trojmesačného obdobia. - Pri období, za ktoré sa predkladá MS je potrebné uviesť presný dátum, napr. 1.1.2007 až 31.3.2007.

 štvrťročná    				 záverečná

Za obdobie (od-do)    01.07.2007  - 30.09.2007

Dátum predloženia MS   09.10.2007

- Na prvej strane je potrebné vyplniť všetky údaje, ktoré sú tu uvedené. - Je dôležité, aby sa údaje zhodovali s údajmi, ktoré sú v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z ESF, t.j. názov projektu, ITMS kód projektu, program, priorita, opatrenie, resp. podopatrenie, meno/názov organizácie, IČO/rodné číslo, adresa, štatutárny zástupca, telefónne číslo/fax.

Názov projektu:   Nové kompetencie žiaka a učiteľa pre život a prácu v Európe

ITMS kód:    11230100069

Evidenčné číslo projektu:   SOP ĽZ 2004/4-165

Program  		 SOP ĽZ  				 JPD BA Cieľ 3

Priorita:    3 Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb

vstupujúcich na trh práce

Opatrenie:  3.1.Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti

založenej na vedomostiach

Meno/názov organizácie: Združená stredná odborná škola Púchov

IČO/rodné číslo: 00632066

Adresa:   T. Vansovej 1054/45,  02032 Púchov

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Hamšík

Telefónne číslo/Fax:   042/4612861,  042/4612815

E-mail:  gabriela.koysova@matador.sk, simackova@zoznam.sk

# Aktivity v rámci implementácie projektu

- Aktivity projektu sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu. Aktivity je potrebné uvádzať v presnom znení podľa prílohy č. 1. - Uveďte len aktivity uskutočnené za aktuálne monitorovacie obdobie. - V prípade, že sa termíny nezhodujú so schváleným plánovaným harmonogramom, t.j. napr. ak sa niektorá aktivita časovo posunula, uveďte v časti Podrobnosti dôvod odchýlok od zmluvy. - V tabuľke je na záver potrebné uviesť aj aktivity, ktoré boli naplánované, ale neuskutočnili sa. Do termínu uveďte „nebola realizovaná“. - Množstvo riadkov v nižšie uvedenej tabuľke je potrebné prispôsobiť počtu aktivít.

Tabuľka 1: Realizované aktivity

| Názov aktivity (podľa prílohy č. 1 zmluvy) | Skutočný termín realizácie aktivity (od-do) |
| --- | --- |
| Ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu MPC Banská Bystrica | 06.09.2007 – 07.09.2007 |
| Podrobné rozpracovanie jednotlivých modulov vo forme vyučovacích projektov pre 1.ročník štúdia, školské kurikulum | 01.07.2007. – 30.09.2007 |
| Príprava ( tvorba) pomôcok pre jednotlivé moduly | 01.07.2007. – 30.09.2007 |
| Overovanie modulov 1.ročníka vo vyučovaní | 01.09.2007. – 30.09.2007 |
| Overovanie nástrojov motivačného programu | 01.09.2007. – 30.09.2007 |
| Overovanie autoevaluačných nástrojov | 01.09.2007. – 30.09.2007 |
| Diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť | 01.07.2007 – 30.09.2007 |
| Nerealizované aktivity: |  |
| Obstarávanie materiálneho vybavenia z prostriedkov projektu | 01.07.2007- 30.09.2007 |

Podrobnosti:

- V časti Podrobnosti podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. Je potrebné uviesť čo najviac informácií (napr.: kto sa podieľa na prednáškach a aké témy spracúva, pracovné stretnutia koordinačných tímov, k realizovaným seminárom/školeniam: dátum, obsah, prednášajúci...). - Odporúčaný rozsah popisu je min. ¼ strany na jednu aktivitu.

- Ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu MPC Banská Bystrica: vzdelávanie učiteľov bolo pre pracovnú zaneprázdnenosť  lektorov MPC Banská Bystrica realizované lektormi Ing. Lenkou Jancíkovou a Mgr. Stanislavom Klinovským. Cieľom vzdelávania bol rozvoj zručností v oblasti IKT – práca so softvérom Adobe Photoshop CS2, práca s obrázkami, fotografiami a ich úprava. Vzdelávania sa zúčastnili 11 učitelia. Toto vzdelávanie sa uskutočnilo na podnet a potreby učiteľov. Bolo realizované v dňoch                   6.9.- 7.9.2007 na stredisku č.3 Svätoplukova Púchov.

- Podrobné rozpracovanie jednotlivých modulov vo forme vyučovacích projektov pre 1.ročník štúdia, školské kurikulum:

Jednotlivé pracovné tímy v priebehu monitorovacieho obdobia vypracovali moduly vo forme vyučovacích projektov pre 1.ročník.

Vyučovacie projekty za jednotlivé predmety:

Vyučovací predmet

Ekonomika

Marketing

Propagačná a reklamná tvorba

Obchodná a administratívna korešpondencia

Styling

Odevná tvorba

Projektové cvičenia

V uvedených predmetoch vyučujúci pripravili vyučovacie projekty, ktoré sme začali overovať od 1.9.2007 v študijnom odbore „ Styling a marketing“.

Dňa 27.8.2007 sa uskutočnilo pracovné stretnutie tímu pre tvorbu vyučovacích projektov. Na stretnutí každá pracovná skupina informovala o výsledkoch svojej práca a predložila požadované materiály.

Dňa 25.9.2007 sa uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie tímu. Cieľom stretnutia bola prezentácia vlastných skúseností z procesu vyučovania podľa vypracovaných modulov – projektov, silné a slabé stránky samotného vyučovacieho procesu.

3.   Príprava ( tvorba) pomôcok pre jednotlivé moduly: jednotlivé pomôcky na vyučovanie

sme vytvorili súčasne s vyučovacími projektami. Databázu pomôcok priebežne dopĺňame podľa

potreby aj počas samotného procesu vyučovania.

V uvedenom monitorovacom období sme vytvorili nasledovný počet pomôcok:

| Vyučovací predmet | Počet kusov |
| --- | --- |
| Ekonomika | 10 |
| Marketing | 3 |
| Propagačná a reklamná tvorba | 20 |
| Obchodná a administratívna korešpondencia | 4 |
| Styling | 25 |
| Odevná tvorba | 25 |
| Projektové cvičenia | 10 |

- Overovanie modulov 1.ročníka vo vyučovaní: od 1.9.2007 sme začali s overovaním základných pedagogických dokumentov ( ďalej ZPD) pre študijný odbor „ Styling a marketing“. Súčasťou týchto ZPD je aj overovanie modulov vo forme vyučovacích projektov. Doterajšie skúsenosti zo samotného procesu boli hodnotené žiakmi aj učiteľmi pozitívne. Náhodným výberom odborného predmetu sme pomocou dotazníka zisťovali mieru aktívneho učenia sa žiakov na vyučovaní. Zvolený predmet bol „ Styling“. Výsledky prieskumu sú v prílohovej časti MS.

- Overovanie nástrojov motivačného programu: cieľom bolo zistiť, ktoré faktory a do akej miery motivujú/ demotivujú žiakov pri štúdiu a napredovaní v študovanom odbore. Forma overovania bola zvolená dotazníkom.  Výsledky dotazníka:

- Odbor, ktorý študuješ, napĺňa Tvoje predstavy o budúcom povolaní:

  - áno, úplne  - 5x

  - skôr áno  - 13x

  - skôr nie   - 3x

  - vôbec nie  - 0

- Pri štúdiu uprednostňuješ:

  - individuálnu prácu  -1x

  - skupinovú prácu  - 14x

  - projektové vyučovanie  -6x

- Náročnosť odboru, ktorý študuješ, hodnotíš ako:

  - veľmi náročný   - 0

  - primerane náročný  - 18x

  - málo náročný  -3x

- Spôsob hodnotenia žiaka známkami v rámci 5-stupňovej klasifikácie klasifikačnej stupnice považuješ za:

  - vynikajúci a spravodlivý  -6x

  - zlý a nespravodlivý  -14x

  - zlý a nespravodlivý   -0

- Svoju aktivitu na hodinách hodnotíš ako:

  - veľmi vysokú   -0

  - vysokú  - 3x

  - priemernú   - 12x

  - slabú  -0

  - závisí to od vyučovacieho predmetu  -7x

- Čo ťa motivuje k väčšej aktivite na vyučovaní?

  - získanie dobrej známky  -10x

  - snaha čo najviac sa naučiť   -7x

  - dobrá atmosféra na hodine  -4x

  - kladný vzťah k predmetu  - 12x

  - kladný vzťah k vyučujúcemu  -3x

  - snaha vyniknúť  -3x

  - iné .........................................................................................

- Čo spôsobuje Tvoju pasivitu na hodine?

  - vlastná lenivosť  -7x

  - zlá atmosféra na hodine  -3x

  - negatívny vzťah k predmetu  -7x

  - negatívny vzťah k vyučujúcemu  -6x

  - nezaujímavý obsah predmetu   - 9x

  - náročnosť vyučovacieho predmetu  - 2x

  - náročnosť učiteľa  -0

  - pochybnosť o svojich schopnostiach  - 0

  - strach zo zlyhania  -0

  - strach z učiteľa  -0

  - znevažujúce poznámky zo strany spolužiakov  -0

- Kedy by si dosiahol lepšie výsledky?

  - keby sme mali lepšie učebnice a pomôcky  -7x

  - keby učitelia boli prísnejší  -0

  - keby učitelia boli prívetivejší a tolerantnejší  -7x

  - keby som viac času venoval príprave na vyučovanie  -7x

  - keby úlohy neboli zamerané na osvojovanie si encyklopedických vedomostí  -1x

  - keby v triede bola lepšia atmosféra  - 1x

  - keby som mohol študovať individuálne  - 0

  - keby nám zadávali menej domácich úloh  -1x

  - keby nám zadávali viac domácich úloh  -0

- Svoje názory na hodinách vyjadruješ:

  - voľne a slobodne   -12x

  - mám zábrany povedať nahlas, čo si myslím  -7x

  - mám problém formulovať svoje myšlienky  -1x

  - svoje nározy nevyjadrujem, nechávam si ich pre seba  -0

- Pri nasledujúcich faktoroch označ zodpovedajúcim písmenom možnosť, ktorá podľa teba výrazne ovplyvňuje kvalitu vzdelávania v našej škole:

# A= negatívne                     B= pozitívne                    C= neviem to posúdiť

  - skorý začiatok vyučovania – A-9x, B-9x, C-3x

  - voľné vyučovacie hodiny   - A-5x,B – 11x,  C-5x

  - materiálne vybavenie ŠKIC  - A-5x, B-10x, C-6x

  - estetický vzhľad tried a školy -  A-12x, B-4x, C-5x

  - hygienické podmienky v škole  -  A-5x, B-14x, C-2x

  - možnosti dopravy do školy a zo školy   - A-8x, B-9x, C-3x

  - materiálne vybavenie dielní   - A-3x, B-5x, C-13x

  - podmienky občerstvenia, stravovania  - A-0 , B-17x, C-4x

  - materiálne vybavenie odborných učební  -  A-2x, B-12x, C-7x

  - sťahovanie sa z budovy do budovy - A-15x, B-6x, C-0

- Napíš, čo Ti škola dáva, čo sa Ti v škole páči – páčia sa mi predmety, ktoré sa učíme, prístup učiteľov a spôsob vyučovania, máme dobrý kolektív, páčia sa mi učitelia ako sú pripravení na hodinu,.....

- Čo by si v škole  zmenil/a , v čom nespĺňa Tvoje predstavy  - rozdelenie jazyka, prístup niektorých učiteľov, prestávky predĺžiť na 10 min., ......

- Overovanie autoevaluačných nástrojov: overovanie bolo realizované formou dotazníkov v 39.týždni roku 2007. Cieľové skupiny boli učitelia a žiaci 1.ročníka odboru „ Styling a marketing“. Výsledky prieskumu sú následovné:

Dotazník č.1 ( pre učiteľov):

|  |  | # Veľmi spokojný | # Niekedy nespokojný | # Ani spokojný # ani nespokojný | # Niekedy spokojný | # Veľmi spokojný | # Nemám názor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Boli ste dostatočne pripravení po odbornej stránke? | # 7 | # 1 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 2. | # Boli ste dostatočne pripravení po metodickej stránke ( projektové vyučovanie) ? | # 2 | # 5 | # 0 | # 2 | # 0 | # 0 |
| # 3. | # Myslíte si, že propagácia odboru bola primeraná? | # 4 | # 4 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 4. | # Je škola na odbor pripravená po materiálnej stránke? | # 0 | # 5 | # 4 | # 0 | # 0 | # 0 |

# 5. Čo chcete ešte dodať:

- realizácia projektu sa dobre začala, študenti prejavujú nadšenie

- nedostatky učiteľov po metodickej a odbornej stránke v priebehu procesu dopĺňajú

- na propagácií je potrebné neustále pracovať

- všetky kompetencie učiteľov závisia od aktívneho prístupu učiteľov

- potreba ďalšieho vzdelávania učiteľov

- viac finančných prostriedkov pre realizáciu

Dotazník č.2 ( pre žiakov):

- Čo od Vášho odboru štúdia očakávate:

  - skvelý začiatok pre moju kariéru

  - naučím sa veľa z oblasti módy, marketingu a životného štýlu

  - naučím sa nové veci ohľadom módy

  - mám z tohto odboru veľmi dobrý pocit

  - budem vedieť kombinovať a posudzovať

  - priblíži sa mi svet módy

  - tento odbor je nablízku

  - zdokonalím sa v oblasti obchodovania s módou

  - tento odbor bude mať uplatnenie

  - naučím sa upravovať si oblečenie a prípadne si niečo ušijem

  - dúfam, že z odboru sa budem môcť profesionálne pohybovať v mestách módy – Paríž, Miláno,...

- Na základe čoho ste sa pre daný odbor rozhodli:

  - na doporučenie triednej učiteľky  - 1x

  - na doporučenie výchovnej poradkyne  - 0x

  - na základe návštevy ZSOŠ  - 10x

  - na základe tlačových informácií  - 10x

  - inak – 5x

- Diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť:

  - Ing. Šimáčková vypracovala správu o vyhodnotení projektov realizovaných v ZSOŠ Púchov kde je hodnotená realizácia projektu za školský rok 2006/2007 ( správa  zo dňa 10.7.2007). Uvedená správa je tiež súčasťou hodnotiacej správy za ZSOŠ Púchov v školskom roku 2006/2007. Táto hodnotiaca správa bola zaslaná na Trenčiansky samosprávny kraj.

  - 28.9.2007 boli zverejnené v Púchovskej televízií informácie o realizácii projektu ESF z pohľadu učiteľov a žiakov novovytvoreného odboru. Učitelia informovali o obsahu vzdelávania a vyučovacích metódach. Žiaci prezentovali  svoju prácu a skúsenosti s novým odborom a rovnako svoje očakávania a predstavy.